## 2021
INFORME REPARACIÓ MOTLLE
REFERÈNCIA | DENOMINACIÓ
2021 | TARRO T-22 V.Extraible 50ml 6 CV
DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ | REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA | INTERN PAKMOL | DATA / PROVA Nº. | OK?
| 2021-02-03 |  | Se entrega Molde para primera prueba. Las cajas continuan siendo las mismas en las 6 figuras que las anteriores que compartian con T-22 estandar en M-1714, todo el resto si es nuevo excepto en la Nº4. La figura Nº4 es la antigua. Se ha modificado ligeramente la profundidad y curvatura del alojamiento del cubilete para evitar la interferencia en el montaje (Adjuntaremos plano, tambien en la Nº4)
2021-02-03 |  | RETORNEM EL MOTLLE PER AJUSTAR LES CORREDERES CORRECTAMENT. 05/02/2021 PARAMETROS MAQ 7 MATERIAL PS |  |  | nº1 03/02/2021 | NO OK
| 2021-02-05 | MANCA INFORME DE PAKMOL. | MANCA INFORME DE PAKMOL.
2021-02-05 |  | AJUST CORREDERES MOLT MILLORAT, NO ÉS PERFECTE PERÒ SÍ PENSO ES PODEN PRESENTAR MOSTRES ALS INTERESSATS AMB AQUEST NOU MODEL, ARA MATEIX ESTEM FABRICANT 200 PECES AMB ELS PARÀMETRES IDÈNTICS A LA PRIMERA PROVA, DE CARA DILLUNS ES FARAN PROVES INTENTANT MILLORAR EL CICLE SENSE AFECTAR EL DIMENSIONAL I EL MUNTATGE SÍ LES PROVES D´AVUÍ SÓN CORRECTES
2021-02-05 |  | 05/02/2021 PARAMETROS MAQ 7 MATERIAL PS 08/02/2021 INFORME CALIDAD |  |  | nº 2 05/02/2021 | NO OK
2021-02-09 |  | 09/02/2021 PARAMETROS MAQ 7 MATERIAL PS 10/02/2021 INFORME CALIDAD |  |  | nº 3 09/02/2021 | NO OK
| 2021-02-18 |  | Repasamos ajuste de correderas y rebajamos tope central que continua obstaculizando cierre. Retocamos tope resalte de clipado del bloqueo giro cubilete con el proposito minimizar juego. Subimos noyos 0.30 a fin de evitar que interfiera el fondo del cubilete pues con la deformacion se ha presentado este problemas en las figuras 3,4 y numero uno tras unos dias de reposo.
2021-02-25 |  | 23/02/2021 PARAMETROS MAQ 51 MATERIAL PS 25/02/2021 INFORME CALIDAD |  |  | nº 4 25/02/2021 | NO OK
2021-02-26 |  | 25/02/2021 PARAMETROS MAQ 51 MATERIAL PS26/02/2021 INFORME CALIDAD |  |  | nº 5 26/02/2021 | NO OK
2021-02-26 |  | Surt un cristalizat al cul, que per proceses no marxa. Despres de fer varies proves creiem que te poca conicitat i que esta ratllat. Per aixo sembla que surti cristalitzat. Es va trucar a Manel de Pak Mol i ja esta al corrent del que s'ha de fer pulir bordes de les paret del culs i vas. Repasar sortides de gasos que estiguin OK i si cal fer-ne