## molde
REFERENCIA | DENOMINACIÓ
1540/0/1 | TAPA 7ML
| DATA / PROVA Nº. | DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU | Resultat
|  | 2020-12-08 |  | REVISAR EL MOLDE SEGÚN DIRECTRICES DE DANI MANUBENS. SE DEFORMA LA TAPA I CREA HILOS
|  |  | 2020-12-17 | Despues de las verificaciones con gerencia acordamos modificar el interior de la tapa aumentando diametro interior de la tapa e hilo de rosca 0.20mm. Fabricamos e instalamos los 4 Noyos nuevos Esta accion se ha llevado a cabo tras probar que la tapa metalizada correspondiente a este mismo molde pero fabricada con la version 1540/0/2 funciona mucho mas suave.
|  | 2020-12-18 |  | se devuelve el molde a pakmol ya que la rosca no esta totalmente bien configurada. VEASE EL INFORME QUE ENVIARA JORDI LOPEZ CON LAS PRUEBAS PERTINENTES.
|  |  | 2021-01-04 | Ajustamos altura de entrada de rosca como muestras iniciales. Marcamos numero de cavidad en reverso 1 a 4. Pulimos hilos de rosca facilitando aun mas la salida. Quitamos 0.15mm de diametro en zona disco para evitar que se caiga
|  | 2021-01-13 |  | Correcciones en base aInforme de calidad 11/01/2021
|  |  | 2021-01-15 | Despues de los resultados obtenidos en ultima prueba. Notamos que las figuras 2 y 4 funcionan de forma incorrecta y roscan con dificultad , solo actuan al final de la rosca. Despues de las mediciones notamos que este efecto se debe a que el disco no se coloca en su posicion corrrecta debido a que el alojamiento queda muy justo y dificulta que el disco llegue a su posicion correcta. Luego y midiendo diferencias entre las 4 figuras notamos una desviacion al inicion de las rosca de 0.10 entre las figuras 2/4 y 1/3 siendo la 1 y la 3 mas pequeñas en el diametro del hilo de rosca al inicio. Corregimos 0.15 al inicio de rosca en noyo de las numeros 2 y 4 e igualamos 1 y 3 (Solo al inicio de rosca). Luego soldamos y aumentamos zona de alojamiento de disco dejando diametro en las 4 figuras exactamente igual a las piezas anteriores de los noyos sustituidos.
| 2021-01-18 |  |  | Prova realitzada amb el mateixos paràmetres i a la mateixa injectora que la darrera prova, es deixen 200 tapes al departament de qualitat per comprovació.
|  |  | 2021-01-26 | Despues de analizar y comprobar que el problema mas acusado en la figura Nº4 se encontraba en un sector: Creamos planos de referencia en noyos e igualamos alturas y diametros en las cuatro figuras. Pulimos con ceramica sector alojamiento de disco restando 0.02/0.03mm. Pulimos y montamos
| 2021-01-28 |  |  | Prueba realizada el 28/01/2021 conclusiones. CONCLUSIÓ: El resultat de la prova es NOK. Tot i que hi ha figures com la 3 i 4 que van bé, el roscat de la figura 2 no es pot acceptar. També veig que les tapes tot i no deixar restes a la rosca del tarros, els fils de rosca surten una mica arremangats. (Es copia de informe emitido por calidad el 28/01/2021)
|  |  | 2021-02-03 | Despues de medir los noyos, vemos en comparativa que los Nº1 y Nº2 estan mas pequeños en zona de roscado 0.04 y 0.05. Construimos, verificamos e instalamos 2 noyos nuevos correspondientes a las cavidades Nº1 y Nº2
| 2020-02-03 |  |  | Prova de motlle a la mateixa injectora i els mateixos paràmetres que la darrera prova.
|  | 06/09/2021 De taller a Injeccion | 06/09/2021 Taller | Injeccio: comprovar versió muntada, cal muntar la /0/1 | Abrir molde, en la cavidad n1 hay montada la version 0/4. desmontar vaso y punzon n-1 y montar el de su version, comprobar refrigeracion y cerrar molde.- El punzon de la version saliente clava de cono.