## MOLDE
INFORME REPARACIÓ MOTLLE
REFERÈNCIA | DENOMINACIÓ
1781/0/1 | EXT TAPA ESTRECHA 100 4cv |  |  |  | 470
DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ | REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA | INTERN PAKMOL | DATA / PROVA Nº. | OK?
2020-11-23 |  | Pulir las 4 cajas, las paredes estan ralladas y calidad no las acepta.
| 2020-07-02 |  | Se han repasado las 4 cavidades en los postizos de las cajas, paredes y fondo.
2020-12-04 |  | LIMPIAR LA CAMARA CALIENTE VA DE NEGRO Y PASA A NATURAL. |  | INTERNO
| 2020-12-04 |  | VACIAR C/C A 250º | INTERNO
21/09/2021 de Taller a M- 44 | 21/09/2021 Taller | Planificacio, de palabra:Cambiar de version a 0/1 | La version 1781/0/1, solo hay que cambiar los vasos.- cambiar toricas, colocar racoraje.- Cambiar vasos y comprobar refrigeracion.- Cerrar molde. Este molde estaba con etiqueta verde en estanteria, tiene fuga en la C/C, todo lo puesto en el informe en anteriores ocasiones, no se hizo, por lo tanto sigue igual.
08/10/2021 De Taller a Injeccion. | 08/10/2021 Taller (solo parte fija) | Injeccio: S'han de pulir els vasos. Consulto, Manuel Sanchez: pulir solo lo que mas se vea sin desmontar. | Pulir un poco en profundidad raya fondo vaso "dd" y paret lateral rayas "rb", resto repaso general y abrillantado. |  |  | NOK
2021-10-11 |  | Se envia medio molde a Cornellà, los 4 vasos estan rallados, deben pulirse. |  | PAKMOL
| 2021-10-15 |  | Se ha repasado pulido en las 4 cajas. | PAKMOL |  | NOK
2021-10-21 |  | Se envia molde a Cornellà, los vasos presentan marcha visibles en forma de oreola, ver muestras. Se debe hacer un repaso de pulido tambien a la zona de punzón, debido a que tenemos que fabricar piezas en PMMA transparentes. | Se ha repasado pulido en las 4 cajas. | PAKMOL |  | NOK
2021-11-05 |  | Se prueba el molde, existe alguna cavidad que aun marca un poco la oreola central (ver muestras), los 4 puntos de inyección son nok, generan fricción al inyectar y deja marcas en la zona central, deben rehacerse los 4 puntos y verificar las alturas de las boquillas camara caliente. |  | PAKMOL
| 2021-11-08 |  | Soldamos y repasamos los 4 puntos de inyeccion regenerando entra a Ø1.60. Comprobamos temperatura con termometro de cada una de las boquillas, las 4 boquillas calientan por igual, aseguramos que no haya ningun punto tapado y las 4 chorrean material. | PAKMOL
2021-11-22 | 2021-11-22 | Injeccio: Fuga d'aigua en la part injecció DD RB | Reparación: Fuga material en las boquillas DD RD RB (por el cierre plano entre las boquillas y la resistencia). Se limpian las 3 boquillas y resistencias. Se revisan las aguas y pierden un poco así que se cambian las juntas toricas. Ahora ya no pierde haciendoles las pruebas. Se monta y se envía a producción. | INTERN
| 2021-11-24 | Injeccio: Preparar molde para enviar a Cornellá | Se envía 4 postizos del fondo de tapa sin marcar la versión + 1 cubeta. | INTERN
2021-11-24 |  | Se envia molde a Cornella, DD golpe en el ribete(rebaba) y punto inyeccion agrietado, DB punto inyeccion deja marca en pieza, revisar cámara y punteras, RD punto de inyección agrietado y marca en tetón (hilo), RB punto inyeccion agrietado, al trabajar las grietas van creciendo. Se envia tambien posticeria para marcar y reparar golpe, (ver pieza muestra). Tambien debe verificarse el pulido general del molde, proxima produccion pieza negra y se ven todos los defectos de pulido. |  | PAKMOL