## MOLDE
|  | INFORME REPARACIÓ MOTLLE |  | RE.RE.02
REFERÈNCIA | DENOMINACIÓ
1879 | EXTERIOR TAPA 50 ML RECTANGULAR
DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ | REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA | INTERN PAKMOL | DATA / PROVA Nº. | OK?
2021-01-07 |  | POLIR PERFECTAMENT LA COLADA PER EVITAR QUE ARRAPI I ES QUEDI A LA PART FIXA. AFEGIR POU MORT A LA COLADA CENTRAL PERQUÈ RETINGUI MILLOR LA COLADA I SÍ HI HA MATERIAL DEGRADAT DE L´INJECCIÓ, QUEDI EN EL POU MORT. POLIR PERFECTAMENT ELS VASOS PER FABRICAR COMANDA MATIS QUAN TINGUEM OK, LES TAPES SÓN DE COLOR NEGRE I ELS VASOS HAN D´ESTAR POLITS A MIRALL PERFECTE.
| 2021-01-21 |  | Pulimos ramal de colada. Cambiamos los 2 expulsores de Ø5 pues estan gripados, golpeados y con punta achanflanada. Mecanizamos Pozo en centro de ramal de Ø8 x 7 con 10ª de conicidad. Repasamos cono trasero asiento boquilla de maquina pues esta golpeado y deteriorado creando sombrerete de negativo que proboca que se quede el ramal en parte fija. Pulimos interior de bebedero. Repasamos pulido general en las dos figuras cara vista. | PAKMOL
2020-01-22 |  | Retornem el motlle, quan compactem la peça es trenca la colada de la cavitat de baix. |  |  | Nº1 22/01/2021
| 2021-01-26 |  | Se han quitado pequeños golpes y posterior pulido en las rampas que pasan desde la punta de las submarinas hasta la parte inferior de la pieza (Legüetas) | PAKMOL
2021-01-27 |  | RATLLES ALS VASOS NO OK, adjunto explicació del departament de qualitat. Envio mostres i motlle. |  |  | Nº2 26/01/2021
2021-01-28 |  | Aquestes ralles tenen relleu, aquest relleu no es absorbit per la pintura(en aquest cas es UV), es mes amb l´acabat UV aquest relleu acaba sent bombolles i quan peten a les llampares de assecatges aquestes bombolles es converteixen en craters, resum aquestes tapes son NO OK. |  |  |  | NO OK
| 2021-01-29 |  | Se ha pulido fondo y paredes de caja eliminando pequeñas rallitas no aceptadas por Dpto.Calidad.
2021-09-13 | 2021-09-30 |  | Molde llega sin informe. Trae un sobre con muestras con un escrito en el sobre que pone que la figura B se encuentra descentrada. Despues de verificar y medir vemos que el descentramiento se debe que el noyo con la cavidad se encuentran desalineados, o sea, girados. Se corrige posicion de alineamiento en caja de figura B modificando alojamiento pasador de fijacion. | PAKMOL
2021-10-26 |  | Se envia molde a Cornella junto con muestras, una cavidad con raya en zona superior visible, tambien en los laterales de la pieza zona visible presentan marchas de rayas no aceptadas, necesario pulir las zonas afectadas.
| 2021-11-04 |  | Trae un sobre con muestras con una muestra rayada y marcada. Identificamos rrayas en superficie vista y pulimos ambas figuras. | PAKMOL
2021-11-08 | 2021-11-10 | 2021-11-08 | Molde llega sin informe. Viene con un sobre de muestras con 2 muestras. Las zonas donde indica el defecto se encuentran deterioradas en el acero y este efecto se produce por desgate y por degradacion de material, el operario que siempre se ha ocupado del pulido de esta referencia hace alusion en que estas marcas ya estaban pero se han ido acentuando con el tiempo. Hemos comenzado de nuevo todo el proceso en las caras del fondo hasta intentar conseguir que hayan desaparecido. Doy este tipo de explicacion pues hemos notado que el material de estas cajas es 1.2344 siendo una aleacion mas baja de cromo que nuestros habituales para pulidos opticos con lo cual y con el paso del tiempo se degrada prematuramente provocando que hayan de ser renovadas.