## 1889_1
INFORME REPARACIÓ MOTLLE
REFERÈNCIA | DENOMINACIÓ
1889_1 | TARRO 50 HANNAH
DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ | REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA | INTERN PAKMOL | DATA / PROVA Nº. | OK?
2020-12-01 |  | Resistencia superior derivada, i revisar proteccion de las resistencias según especificaciones Vicens
| 2020-12-09 |  | La resistencia superior estaba derivada por hacer masa con unico termopar, deben de haber 2 y solo habia uno puenteado. Se ha instalado el segundo termopar, se ha desmontado y limpiado la camara caliente por por completo, debido al mal estado se ha hecho toda la instalacion electrica nueva. Hemos construido y colocado las 2 tuercas nuevas del ajuste. Rectificamos los regles y ajustamos de nuevo tuercas y puntas de inyeccion a -0.30 | PAKMOL | 2020-12-11 | NO OK
2020-12-11 |  | Continua saltando el diferencial en fabrica, el molde se envia de nuevo
| 2020-12-14 |  | Lo probamos de nuevo en Pakmol y aquí no salta el diferencial, al comprobar con el tester si obserbamos posible derivación en una de las zonas, sustituimos las 2 resistencias, de nuevo probamos utilizando esta vez una caja con diferencial, lo hemos tenido 15minutos alcalzando las 4 zonas 157 grados y funciona correctamente. | PAKMOL | 2021-01-16 | OK
2021-01-28 |  | PULIR VASOS Y SOLVENTAR REBABAS EN EL PARTATGE
| 2021-04-19 |  | Manuel Serrano 19/04/2021 Pulido de vasos, culotes y noyos. Se fabrican e instalan juego de 4 pastillas de cuñas ajustando cierre de correderas, antes iban directas a placa. | PAKMOL