## MOLDE
INFORME REPARACIÓ MOTLLE
REFERÈNCIA | DENOMINACIÓ
1943 | TARRO T22-B Pro-forma 2cv
DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ | REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA | INTERN PAKMOL | DATA / PROVA Nº. | OK?
2020-07-20 |  | Modificaciones despues de segunda prueba.
| 2020-07-30 |  | Se alarga la pieza 1mm por la parte superior extendiendo el cuello. Rebajamos noyo en diametro 0.25mm a fin de ajustar proforma a segunda fase (Molde de acabado, mucha olgura) Pulimos noyos y culotes. Agrandamos asiento de valvula pues las valvulas quedaban escondidas.
2020-09-07 |  | Valvulas con rebaba
| 2020-09-10 |  | Ajustamos cono de asiento de valvula pues no coinciden los grados, normalmente CPM siempre emplea 20º, en esta ocasión no sabemos por que estaban a 18º, lo hemos corregido y ajustado la altura de cierre adelantando la carrera de las valvulas lo que ha ganado al rectificar el asiento.
2020-09-16 |  | Valvulas con rebaba
| 2020-09-17 |  | Volvemos a verificar haciendo otras mediciones y vemos que las valvulas quedan retrasadas 0.6 (Les falta carrera) rebajamos casquillos de tope 0.7 a fin de que avance la valvula. Una de las 2 figuras tenia el punto de inyeccion con la parte delantera ovalada y deformada, lo hemos soldado y corregido, luego se han pulido los dos culotes de nuevo.
Decision en reunion 16/10/2020 cambio de forma
| 2020-11-06 |  | Hacemos 2 nuevos postizos de cavidad mas culotes adecuandonos a los criterios de mejora acordados en reunion en fabrica del 16/10.
2021-01-15 |  | NO ES PODEN COMPACTAR LES PRE-FORMES, QUEDEN TOTALMENT AGAFADES AL CASQUILLO D´EXPULSIÓ, NO ES PODENT TREURE AMB ROBOT, DE FET TAMPOC SURTEN NÍ TIVANT A MÀ. |  |  | Nº1 15-18/01/21 | NO OK
|  | ENVIEM MOSTRES A TALLER DE LES PRE-FORMES SENSE COMPACTAR ( BOMBOLLES ) I COMPACTADES, NO PODEM PROVAR LA SEGONA FASE SÍ LA PRIMERA NO VA SEGUIDA I COMPACTADA, DONCS LES MIDES RESULTANTS DE LES PREFORMES NO SERAN CORRECTES, ENVIEM EL MOTLLE DE LA PRE-FORMA A CORNELLÀ. |  |  | Nº1 15-18/01/21 | NO OK
2021-01-18 |  | Manel recorda que això ja ens va passar amb l´altre model de Bi-injecció del T-65, i sí no recordo malament es va solucionar amb sistema pneumàtic per ajudar a l´expulsió, mira els teus arxius i enviame´ls, jo no els tinc i no podem treballar de memòria. |  |  | Nº1 15-18/01/21 | NO OK
| 2021-01-29 |  | Hemos comprobado la geometria y la unica zona que pensamos que pueda retener la pieza en el casquillo de expulsion es en la zona del extremo del cuello, modificamos ligeramente la geometria aumentando radio y dando conicidd en los angulos mas pobres.
2021-02-25 |  | ENS PASSA EL MATEIX QUE A LA DARRERA PROVA: NO ES PODEN COMPACTAR LES PRE-FORMES, QUEDEN TOTALMENT AGAFADES AL CASQUILLO D´EXPULSIÓ, NO ES PODEN TREURE AMB ROBOT, DE FET TAMPOC SURTEN NÍ TIVANT A MÀ, QUAN S´EXPULSA LA PEÇA COMPACTADA QUEDA EMBOTIDA A LA ZONA DEL CASQUILLO. AJUSTAR TAMBÉ PUNTS D´INJECCIÓ. |  |  | Nº2 05/02/2021 | NO OK
| 2021-03-04 |  | Fabricamos 2 casquillos nuevos variando la forma exterior a fin de evitar en la medida de lo posible efecto embudo. Oficina tecnica enviará plano actualizado con la nueva forma en el cuello de la preforma. |  | Nº 3 10/03/2021 | NO OK
2021-03-10 |  | PULIR PUNZONES CON SALIDA, REPASAR LA REFRIGERACIÓN DE LOS PUNZONES. FIJAR LOS CUATRO CASQUILLOS QUE LLEVA LA PLACA
| 2021-03-12 |  | Se han pulido los noyos en sentido de salida. Fabricamos e instalamos pletina expulsora Ø120 M-16
2021-03-17 |  | LAS PIEZAS NO DESMOLDEAN BIEN NO SALEN CONEL ROBOT SE HAN DE SACAR A MANO |  |  | Nº 4 16/03/2021 | NO OK
| 2021-04-29 |  | Manuel Serrano 29/04/21. En vista de los problemas presentados al expulsar con la nueva geometria: Fabricamos 2 juegos de correderas nuevas para sustituir al casquillo de extulsion con la ultima forma, se ha tratado de volver a la version inicial de correderas pero con la nueva forma. Construimos 2 noyos nuevos con la misma figura pero el cuerpo mas largo para adaptarse a las nuevas correderas. | P