## 1992
INFORME REPARACIÓ MOTLLE
REFERÈNCIA | DENOMINACIÓ
1992 | PRE-FORMA T65 B
DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ | REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA | INTERN PAKMOL | DATA / PROVA Nº. | OK?
2020-07-08 |  | Adjunto mostra de la pre-forma, s´ha de fer un radi on finalitza l´hombro i comença el coll de la pre-forma, per afavorir l´emplenat de la peça final, i eliminar la ratlla que surt al tarro que a a la darrera producció no era acceptable.
| 2020-09-15 |  | Se mecaniza radio solicitado de 2mm. Nota importante: El diseño inicial de los postizos figura no contemplaba la posibilidad de introduci este radio pues la base iba sin nada de cuello, al alzar el cuello en primera ocasión ya debilitamos el noyo en una medida "aceptable". Ahora al introducir este ultimo radio de 2mm el postizo queda muy debilitado, esto se traduce en posibles problemas a largo plazo. Despues de lo expuesto procedemos ha fabricar un casquillo nuevo cambiando la particion, ahora entregamos el molde pues la forma y el resultado de la inyeccion va a ser exactamente la misma, poco mas adelante y despues de las pruebas solicito el molde de nuevo para instalar el nuevo casquillo. |  |  | NO OK
2020-09-17 |  | Prova realitzada amb el nou radi, s´envien mostres i motlle. S´ha d´ajustar correctament l´unió del plà amb el nou radi, hi ha un graó que provocarà torbulències al fluxe de material, i una línea al voltant que no serà acceptada.
| 2020-09-30 |  | Hemos construido y cambiado la particion antigua construyendo los 2 casquillos de expulsion nuevos. Ahora la silueta en el radio del cuello no contemplara ningún salto, además anula nervio débil en el noyo. |  |  | NO OK
2021-02-01 |  | Disminuir el salto en la particion molde con el proposito de evitar que pueda notarse en la segunda fase de inyeccion
| 2021-02-08 |  | En la medida en que hemos podido medir el salto nos da una media de 0.23mm corregimos 0.20.mm para siguiente prueba.
01/06/2021 de Taller a Cornella |  | van en un palet 1992 y 1993, hay un sobre con piezas e informe de injeccion.