## 1998
REFERENCIA | DENOMINACIÓ
M-1998 | INT 15/30 6cv
| DATA / PROVA Nº. | DATA SORTIDA | DATA ENTRADA PAKMOL | MOTIU | RESULTAT
| PLANOS Y ENTREGA DE MOTLLO NOU | 2019-08-02 |  | Molde nuevo para primera prueba.Notas.Adjuntamos plano conjunto.Realizamos y enviamos plano pieza semana 34. (Esteban se encuentra de vacaciones)
| 29/08/2020 PROVA Nº 1 |  | 29/08/2019-06/09/2019 | PRIMERA PRUEBA MOLDE el disco se cae y los interiores se pasan de rOsca
|  | 2019-09-17 |  | Después de primera prueba y basándonos en el informe adjunto envía por fabrica realizamos las siguientes acciones.1º El diámetro interior de roscas es grande, colocamos de nuevo electrodo y cerramos 0.60/0.65.2º Se suaviza el ajuste de los patines por peligro de gripado.3º Hemos rectificado la placa y los casquillos por la parte trasera a fin de elevar el noyo 0.30, con esto se conseguirá corregir la cota de la altura interior.
| 25/09/2019 PROVA Nº 2 |  | 02/10/2019-14/11/2019 | no rosca comprovar alçades de fil i profunditat
|  | 2020-02-06 |  | Después de reunión en fabrica y de las comprobaciones en oficina técnica decidimos lo siguiente:Aumentamos la profundidad del fondo interior 0.30/0.35mmDesplazamos el hilo de rosca en todos los patines acorde a la ganancia de profundidad del paso anterior, o sea, 0.30/0.35 Estas pruebas las hicimos profundizando una muestra física.
| 13/02/2020 PROVA Nº 3 |  | 2020-02-18 | no rosca comprovar alçades de fil i profunditat
|  | ????? |  | ?????
| 22/04/2020 PROVA Nº 4 |  | 2020-04-27 | las piezas ya desmoldean correctamente, el disco se sigue cayendo els interiors monten durs
|  | 2020-05-14 |  | Acorde al último informe dimensional adjunto al presente y emitido por fabrica.Corregimos diámetros de rosca reduciendo 0.20 Ø pasando de una media de 49.10 anterior a 48.9.Corregimos muecas anti caída del disco en 0.40 Ø Mejoramos forma anti caída en fondo de tapa eliminando pequeño escalón que formaba un posible arrape.
| 22/05/2020 PROVA Nº 5 |  | 2020-05-22 | LAS PIEZAS NO DESMOLDEAN CORRECTAMENTE | Negativo, prueba fallida
|  | 2020-06-02 |  | Desmontamos patines, uno por uno se han examinado todas las cavidades, se han pulido, fondo, paredes y lateralesSe ha hecho un pequeño radio en los patines zona de comienzo de cavidad.Montamos u enviamos de nuevo pues pensamos que las cotes de la ultima prueba bien pueden verse alteradas por forzado de la geometria al extraerlas.
| 03/02/2020 PROVA Nº 6 |  | 2020-06-03 | PIEZAS DESCENTRADAS Y DEFRMADAS
|  | 2020-06-15 |  | Se ha desmontado por completo y verificado alojamientos y postizos figura, no se aprecian desplazamientos en el molde que justifique el deplazamiento real de espesores en las piezas. (Adjuntamos hoja mediciones) :Mecanizamos e instalamos dos autocentradores conicos de figura Ø12 en cada juego de postizos.instalamos cuatro centradores de places en las 2 placas principales de figura.No corregimos mas parametros despues de las pruebas en reunion despues acordamos esperar a volver a probar con el centrado Es muy importante que los dos lados esten a la misma temperatura o similar a la hora de inyectar, molde cerrado o atemperador.resuelto.Los pares de apriete y el resto de cotas se mantienen respecto a la ultima prueba.
| 19/06/2020 PROVA Nº 7 |  | 2020-06-19 | Descentramientos y par de apriete | Negativo, prueba fallida
|  | 2020-06-29 |  | Verificamos ahora centros de cavidad con placas montadas, tampoco se observan desplazamientos acusados (Adjuntamos report). Hemos desplazado el hilo de rosca 0.15 hacia el exterior en todos los patines con el proposito de restar par de apriete. Reforzamos refrigeracion haciendo varios circuitos nuevos en todas las placas. Mecanizamos pasos de ventilacion en los regles de la camara. Las dos ultimas acciones son con el proposito de minimizar el efecto que causa las dilataciones entre las dos parte, fija y movil..
| 29/06/2020 PROVA Nº 8 |  | 2020-07-07 | Verificació del centratge de les peces fet per Taller el passat 30/06/2020: NO CONFORME Se sigue observando descentrado de las piezas, sobre todo en las piezas 5,6 y 8 la pieza nº 4 la rosca no acaba de quedar cuadrada | Negativo, prueba fallida
|  | 2020-07-14 |  | Volvemos a analizar descentramientos y continuamos sin obserbar estos desplazamientos en el molde. Preparamos molde para someter la parte movil a trabajar con temperaturas altas realizando las diguiente acciones: Nitruramos todos los patines a capa profunda 0.30. Todos los casquillos de la parte movil se han sustituido por bronce/grafito.
| FOTOS TEMPERATRAS MOLDE |  |  |  |  | CAVITAT PART FIXA 58,6 | 2.1 º C DIFERENCIA 56,5 | PARTAGE PART MOBIL 49,9 | PARTAGE PART FIXA 50,0
| 17/07/20 PROVA Nº. 9 |  |  | Adjunto fotogràfies de les temperatures durant la prova, s´han lliurat peces a qualitat, igualment hem mesurat les peces i segueixen descentrades. Espero instruccions del departament de qualitat. NO ACCEPTO QUE UNA DIFERÈNCIA DE 2.1 º C EN UN MOTLLE PROVOQUI UN DESPLAÇAMENT DE LES CAVITATS PER DIFERENCIA DE DILATACIÓ.
|  | 2020-07-14 |  | Volvemos a analizar descentramientos y continuamos sin obserbar estos desplazamientos en el molde. Preparamos molde para someter la parte movil a trabajar con temperaturas altas realizando las diguiente acciones: Nitruramos todos los patines a capa profunda 0.30. Todos los casquillos de la parte movil se han sustituido por bronce/grafito.
|  | 2020-07-16 |  | Continuan los descentramientos
|  |  | 2020-09-02 | Despues de los resultados de la ultima prueba y en vista que continuan saliendo descentradas pasamos a: Colocamos otro autocentraje en cada uno de los grupos de figura. Damos 0.2mm de juego a los postizos tanto en inyeccion como en parte movil con el proposito que tengan posibilidad de autocentraser aun cuando la placa dilate.
| 10/09/2020 PROVA Nº10 | 2020-09-10 |  | Es retorna el motlle per ajustar els patins d´expulsió
Instalamos cuatro centradores de places en las 2 placas principales de figura.
No corregimos mas parametros despues de las pruebas en reunion despues acordamos esperar a volver a probar con el centrado resuelto.
Los pares de apriete y el resto de cotas se mantienen respecto a la ultima prueba.
Nota:
Es muy importante que los dos lados esten a la misma temperatura o similar a la hora de inyectar, molde cerrado o atemperador.