## MOLDE
INFORME REPARACIÓ MOTLLE
REFERÈNCIA | DENOMINACIÓ
475 | CANULA CON BRAZO 4cv
DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ | REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA | INTERN PAKMOL | DATA / PROVA Nº. | OK?
2019-09-18 |  | Manel t´envio motlle i peces. Aquest motlle feia 15 anys que no entrava a màquina, veuràs que s´han de reparar rebaves a totes les peces, zona on van roscades a les botelles, zona de la rosca i caputxó. Igualment s´ha de repasar la refrigeració dels punxons, hi han fugues. Això ja ho hagués fet jo a fàbrica, però amb tota la resta de defectes ja ho he deixat per tu
| 2020-02-11 |  | Se han pulido las figuras en la medida que nos ha sido posible, este molde tiene capas de soldadura incluso en las paredes de la figura por lo cual un pulido a cierto nivel de calidad resulta imposible. Rectificamos las placas mas golpeadas. Repasamos mecanismos esenciales para funcionamiento. Nota importante: Este molde dado su estado y antigüedad, hasta que no lo pongamos en maquina no sabemos con mas precisión los parámetros a corregir. Los trabajos que hemos realizado se refiere a un repaso general y “lavado de cara”, solo después de probarlo sabremos si se debe de tocar algo mas, y donde. | PAKMOL |  | NO OK
2020-12-17 |  | Recibo por E,mail que el cliente se queja que cuesta mucho cortar el extremo de la canula en el momento de desprecintarlo. (Copia E,Mail Natasha fecha 18/12/2020) Hola Manel y Dani, El cliente Titan Arts quiere volver a pedir este conjunto. En la reunión con Sergio Canamasas el cliente ha pedido que tanto como la botella y como la válvula estén más blandos y más delgados. La cánula es tan rígida que tienen que cortar con alicates.
| 2021-01-07 |  | Hemos fabricado los 4 noyos nuevos restando 1mm de diametro en la punta. Repasamos pulido y pequeños desperfectos en figuras | PAKMOL
2021-01-12 |  | Es retorna motlle per reparar circuit de refrigeració i desajust segons mostres. |  |  | 12/01/2021 Inyectada en PP Hoja de parametros 12/01/2021 | NO OK
| 2021-03-04 |  | Hemos fabricado 1 Casquillo intermedio. Fabricamos y cambiamos placa base con todos los circuitos de refrigeracion. Hemos mecanizado y cambiado por nuevos los 4 tubos internos de los noyos (Fontanas de refrigeracon). Repasamos salidas de gases. | PAKMOL
2021-03-09 |  | INFORME CALIDAD 08/03/2021 CORREGIR GASES EN LOS CAPUCHONESREVISAR ALTURA DE OBTURADOR NO HACE ESTANQUEIDAD, LAS PIEZAS ESTAN MARCADAS CON LETRAS SE PODRIAN MARCAR CON Nº DEFORMACIONES EN LAS PUNTAS DE LA CANLA REBABAS, GRASA EN LAS IEZAS LIMPIAR MOLDE. |  |  | 05/03/2021 Inyectada en LDPE PE033 Hoja de parametros 05/03/2021 | NO OK
| 2022-01-10 |  | Se repasan alturas rectificando placas y noyos. Hemos suavizado escalon en brazo canula. Fijamos arrapes con casquillos de bronce pues estaban sueltos. Se han revisado rebabas en punta tapon y se han realizado 4 nuevas salidas de gases. Ajustamos todas las alturas a fin de evitar rebabas horizontales. Repasamos canal de distribucion de entrada de material en placa de capilares. | PAKMOL