## 1440_0_6
|  | INFORME REPARACIÓ MOTLLE |  | 222
REFERÈNCIA | DENOMINACIÓ
1440/0/6 | CUBILETE EXTRAIBLE 2cv
DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ | REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA | INTERN PAKMOL | DATA / PROVA Nº. | OK?
2020-06-14 |  | Una de las 2 cavidades tiene rebaba.Despues de evaluar muestras gerencia nos solicita que el clipaje y el anclaje del cubilete sea mas contundente, que no sea tan facil desmontarlo. 02/06/2020 PARAMETROS DE PRUEBA DE INYECCIÓN MAQ 46 MATERIAL PP COLORANTE BLANCO |  |  | Nº1-14/06/2020 | NO OK
| 2020-09-30 |  | Reajustamos cierre de molde y modificamos las zonas de clipado a fin de conseguir mas apriete. Para los anteriores se ha fabricado un electrodo nuevo 0.20mm mas cerrado que el anterior. | PAKMOL
2020-10-07 |  | NO S´HAN POGUT OMPLIR LES CAVITATS, EL MOTLLE ESTA DESCENTRAT, TENIM APROXIMADAMENT UN GRUIX QUE VA DE 0,3-0,5 m.m, per anar bé hauríem de tenir un gruix de 0,8-0,9 m.m. S´han muntat uns tirants nous, Manel recorda que els motlles petits per les injectores de 50 Tn. tenen una obertura màxima de 250 m.m, per tant has d´escursar els tirants i comprovar que lliuri la placa de la colada com a màxim a 245 m.m. Això hi hauriem fet a fàbrica sí la resta fòs OK. |  |  | Nº2-07/10/2020 | NO OK
| 2020-10-15 |  | Desmontamos, repasamos ajustes y remecanizamos salidas de gases. Repasamos encolumnado pues el molde estaba colgando sin guia, hemos repasado los alojamientos en 2 placas. Ponemos nuevos los TGM de placa base/colada. Regulamos todos lo movimientos de apertura ajustado a una apertura maxima de molde de 250 mm y un espacio de 200mm en placas fugura para paso de robot. Repasamos pulido de figuras | PAKMOL
2020-10-20 |  | Hem pogut fabricar peces, problema a la refrigeració punxons, perden aigua per la vàlvula pneumàtica. Retornem motlle a Cornellà. |  |  | Nº3-20/10/2020 | NO OK
| 2020-10-21 |  | Modificaciones solicitadas por gerencia (Solo aspecto y funcionamiento) | PAKMOL
| 2020-12-03 |  | Cambiamos mucas exteriores antideslizamiento (Grafilado exterior) Se ha suavizado al tacto restando profundidad y aumentendo radios. Hemos quitado guejo vertical facilitando salida de desmoldeo. Pulimos zonas de anclaje a nivel de espejo con el proposito de suavizar funcionamiento ya que hemos observado que arrastra material e interfiere en el funcionamiento. | PAKMOL
2020-12-04 |  | la cinematica del molde es incorrecta, la placa que tiene que desmoldear la colada no abre ya que el tirante que viene de la primera placa tendria su alojamiento que ser pasante para accionar la segunda placa que es la que desmoldea la colada y no es asi. |  |  | Nº 4- 04/12/2020 | NO OK
| 2020-12-08 |  | TGM de penulnima placa de inyeccion mal montados, se han colocado en su posicion correcta, se comprueba correcta maniobra y se devuelve el molde. | PAKMOL
2020-12-10 |  | se tiene que acortar tanto los tirantes que abren el partaje del molde (20 mm) como los tgm que desmoldean placa coladas tambien (20 mm) ya que la maquina en su apertura total ni desmoldea figura ni desmoldea la colada de los retenedores.(adjunto colada para ver lo que ocupa entre placas) la apertura total de maquina con todas las placas desmoldeadas hasta final tope mecanico = 250 mm hemnos de quedar en un valor inferior ej:240 mm |  |  | Nº 5- 10/12/2020 | NO OK
| 2021-01-22 |  | Fabricamos e instalamos nuevo sistema exterior de tirantes de expulsion adaptado a maquina 55Tn. Grabamos numero de cv 1 - 2. Pulimos muecas de clipaje a fin de evitar estiramieentos. | PAKMOL
2021-01-25 |  | MOTLLE FUNCIONA CORRECTAMENT,s´han fabricat 300 cubilets en blanc amb Número de Comanda P101251, són al departament de qualitat. 25/01/2021 PARAMETROS DE PRUEBA DE INYECCIÓN MAQ 46 MATERIAL PP COLORANTE BLANCO |  |  | Nº 6 -25/01/2021- INFORME DE CALIDAD 26/01/2021 | NO OK
2021-01-26 |  | S´envia motlle a Cornellà segons instruccions del Manel de Pakmol. PLANO PIEZA 29/01/2021
| 2021-01-29 |  | Se han girado los noyos 45º con lo cual cambia la orientacion del grafilado dentado en diametro exterior, ahora las muecas de clipado cambian de posicion los 45º, se enviara plano actualizado a Dpto.Calidad | PAKMOL | Nº 6 -29/01/2021 INFORME DE CALIDAD 02/02/2021 | NO OK
2021-02-02 |  | Se ha de minimizar los Juegos que presenta el montaje en vertical y clipado. (Solicitado por gerencia)
| 2021-02-16 |  | Rectificamos base superior en cavidad a fin de elevando el cubilete 0.18mm en altura suprimiendo juego en ajuste vertical | PAKMOL | Nº 7-19/02/2021 INFORME CALIDAD 22/02/2021 | NO OK
2021-02-22 |  | LA PRODUCCIÓ HA ANAT CORRECTAMENT- EN ALGUN TARRO AUN TOCA Y TIENE MOVIMIENTO REVISAR PLANO
| 2021-03-02 |  | FALTA INFORME PAKMOL | PAKMOL | Nº8 -02/03/2021 - INFORME CALITAT 04/03/2021 | NO OK falta probar con los tarros modificados
2021-03-15 |  | PROVES AMB PP RECICLAT - EL CUBILETES ENCARA TENEN MOVIMIENT, REVISAR PLANO
2021-07-02 |  | En los cubiletes gerencia solicita un cambio de forma que se trata de minimizar el juego en movimiento lateral minimizando la diferencia de diámetros que queda entre el cubilete y el tarro. Conclusión, tenemos que modificar el molde del cubilete haciendo un escalón en el vaso como ya tenemos en otras referencias. Ruego a taller nos envié juego de posticeria correspondiente a M-1440/0/6,
| 2021-07-08 |  | Modificacion consistente en reducir juego de centrado entre diametros con el tarro realizando una zona en la parte superior con mas espesor. (Solicitado por gerencia). Se adjunta documentacion. | PAKMOL | Nº 9 12/07/2021 - INFORME DE CALIDAD. 16/07/2021 | NO OK
2021-08-26 |  | 26/08/2021 Envio de molde para modificacion según plano en la zona inferior de pieza, colocar plano.
| 2021-09-16 |  | Modificacion en fondo de cubilete especificado en plano. Despues de los distintos ajustes realizados para minimizar el juego, al realizar pruebas en PETG observamos que monta duro, sin embargo con las pruebas en PS incluso todavia presentaba algo de juego, aprovechamos la inclusion de esta modificacion para intentar conseguir un equilibrio con ambos materiales, si al final sucede que no se consigue por ser mucha la diferencia nos veremos obligados hacer doble posticeria, una para PS, y otra para PETG. Adjuntamos plano actualizado junto al presente informe. | PAKMOL | Nº 10 20/09/2021 | NO OK
20/09/2021 de Taller a Injeccion | 20/09/2021 taller procedente de m-46 Injeccion. | Injeccion: La placa del ramal, se va con la parte movil y no deja espacio para la expulsion de la pieza.- fuga de agua en la figura B. | Desmontar molde de maquina 46.- Abrir molde.Desmontar placas 2,3 y 4. desmontar limitadores telescopicos, y cambiarlos a su lugar. Comprobar circuitos de refrigeracion, hay una fuga en circuitos placa 3, desmontar noyos, cambiar todas las toricas, volver a montar y comprobar, ok.- engrasar roscas y guias, cambiar un pasador roto, quitar golpes de placas, cerrar molde, comprobar apertura logica y montar limitadores exteriores, cerrar molde.Osc. | INTERN | 20/09/2021 - INFORME CALIDAD 22/09/2021 | NO OK
02/11/2021 de Taller a Injeccion | 02/11/2021 taller procedente de estanteria, etiqueta verde. | Injeccion: verificar la version montada. | Abrir molde, pintar numeros en amarillo, verificar version.-ok, cerrar molde.
2022-02-08 |  | SE ENVIA EL MOLDE A CORNELLA PARA REAJUSTE DE MEDIDAS PARA TARROS PETG