## 1861_0_0
INFORME REPARACIÓ MOTLLE
REFERÈNCIA | DENOMINACIÓ
1861 | T22- TARRO RODO STANDARD
DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ | REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA | Intern/ Packmol | DATA / PROVA Nº. | OK?
2020-07-20 |  | Camara calenta filtrada de material. MOLT URGENT, CLIENT QUIRINESS PECES PER FABRICAR AMB PET-G. |  |  |  | NO OK
| 2020-07-22 |  | Boquilla con resistencia fundida, mecanizamos boquilla y acoplamos ueva resistencia. Hacemos 8 arandelas de aluminio selladoras entre boquilla y camara. Limpiamos todos los componentes y revisamos ajustes | PAKMOL
2020-07-24 |  | No es posible inyectar PETG, problemas camara caliente VER INFORME INYECCIÓN 29/09/2020 |  |  |  | NO OK
| 2020-08-03 |  | Cambiamos la ubicación de los termopares con lectura centrada entre las dos resistencias de cada esquina de la camara. Abrimos salida de gases en correderas, las que habia no eran efectivas y no evacuaban el aire. Tapamos la boveda de las puntas de las boquillas haciendo una cubierta moldeada. Ajustamos carrera de las valvulas. | PAKMOL
2020-09-15 |  | Se entrega molde para sustituir la camara caliente por la nueva prepara para PETG |  |  |  | NO OK
| 2020-09-23 |  | Instalamos camara nueva modificando lo siguiente: Rebajamos regles y tacos del anterior paquete (Camara) a fin de ajustar alturas. Mecanizamos y montamos nueva placa de 46mm acorde a los nuevos componentes. Hacemos los mecanizados nuevos en la placa base superior de las cazoletas neumaticas adaptandonos a los nuevos cilindros neumaticos. Anulamos y modificamos 2 circuitos de refrigeracion de la placa base. Hacemos los 8 + 8 con registro culotes nuevos respetando las medidas actuales de exterior y figura pero con el interior acorde a las nuevas boquillas. Comprobamos refrigeraciones y parte electrica. | PAKMOL
2020-09-25 |  | Enviarem part fixa i part mòbil. (Ha aumentado espesor y ya no cierra la inyectora) La part fixa s´ha comprovat refrigeració ( OK ), càmera calenta ( OK ), pneumàtica motlle fuga aire per la part de dins del motlle. Despues de colocar el molde no se ha podido probar. |  |  |  | NO OK
| 2020-09-25 |  | El molde ha aumentado 20mm de espesor al instalar la nueva camara. Rebajamos placa base 15mm. Rebajamos grupo de regles, y tacos de apoyo otros 5mm. Rebajamos placa tapa expulsora otros 5mm a fin de mantener carrera expulsion. Interferimos con 4 tapones obturadores Tapamos circuito de refrigeracion previamente anulado | PAKMOL
2020-09-29 |  | 1ª PROVA NOVA C.C . Es detecta fuga aigua punxons cavitats 3 i 4. La prova s´ha fet igualment per veure altres possibles problemes. El primer problema és l´ajust de les vàlvules, penetren dins la base del tarro uns 0,8 m.m, com a molt la penetració hauria de ser de 0,2 m.m. Quan treballem amb atemperadors als culotes, aquests es disparen fins a 40 º C, les peces no presenten pràcticament arrugues a la base, però els punts d´injecció s´enganxen. Quan posem aigua freda directament als culotes, els punts d´injecció queden perfectes, però l´arrugat de la base és incorrecte. La zona on hi ha l´arrugat és la zona del gruix, això és degut a que quan el material arriba a aquesta zona, la velocitat del fluxe de material cau, per més que programem un perfil de velocitat, no podem eliminar l´arrugat correctament. L´ideal seria poder fer dos refrigeracions a cada culote, així podriem refredar la zona del punt d´injecció, i escalfar la zona on tenim el gruix. Sí aquesta solució no és viable, hauriem de poder aïllar termicament molt millor la zona al voltant del punt d´injecció, Manel m´ha comentat que no ha posat cap anell de titani en aquesta zona, crec que s´haurie d´instal.lar i provar. |  |  | Nº1 - 29/09/2020 | NO OK
| 2020-09-29 |  | Cambiamos juntas de todos los punzones. Recortamos valvulas en 0.70mm. Mecanizamos e instalamos arandelas aislantes de inox de Ø30. Despues de entregar el molde continuaba perdiendo agua por los noyos, el dia 30/09/2020 nos desplazamos a fabrica M.Serrano y Pedro ruiz a reparar la fuga de agua, esta reparacion nos obliga a parar la prueba durante 6 Horas. | PAKMOL
| 2020-10-20 | INFORME CALIDAD GOLPES EN LOS HOMBROS |  |  | Nº2 - | NO OK
| 2020-10-26 |  | Soldamos y repasamos golpes en correderas figuras Nº10 y 14. Rebajamos balona de las cajas por parte trasera 0.30 x 5 de diametro provocando un escalos de evacuacion de aire, antes no respiraban las salidas de gases. Repasamos camara y ajustes de cada uno de los culotes. Comprobamos todas las zonas de la camara y comprobamos refrigeraciones. | PAKMOL
2020-11-11 |  | Enviem motlle per muntar vàlvules diàmetre 4 m-m amb la finalitat de millorar els problemes de procés quan transformem PET_G. |  |  | Nº3 - | NO OK
2020-11-11 |  | Com hem comentat amb Manel de Pakmol via mobil, s´han de millorar les sortides de gasos a les plaques adjacents a la c.c i vasos-culotes tarro. Hem treballat amb P.S pel client Famar, la producció ha funcionat correctament durant 6 dies, a partir del setè, hem tingut problemes de gasos, sí amb P.S hem tingut aquests problemes, amb PET-G els tindrem i més greus. |  |  |  | NO OK
2020-11-16 |  | Molde enviado a PAkmol para instalar las nuevas valvulas y culotes con mas diametro de entrada en los puntos de inyeccion.
| 2020-11-23 |  | Instalamos culotes nuevos, nuevos torpedos de boquillas aumentados y valvulas con un Ø4mm en punto de inyeccion. (Se conservan todo el material actualmente instalado por si las mejoras no funcionan correctamente) | PAKMOL
2020-11-24 |  | Despues de probar los cambios se decide volver a montar las valvulas antiguas pues las nuevas se reculan y no aguantan la presion de inyeccion. La zona de la boquilla numero 8 no sube de temperatura. Salen rebabas en la zona horizontal del hombro. |  |  | Nº4 - | NO OK
| 2020-11-25 |  | Se desmontan los componentes nuevos y se vuelven a montar las valvulas que habian. Se revisa que la camara no haya filtrado especialmente en la boquilla Nº8 y se ve completamente limpia, enchufamos 2 reguladores distintos y la temperatura sube correctamente. Comprobamos ajuste de correderas y el apriete de cuña es correcto, incluso algo flojo, limpiamos frontales de correderas con restos de plastico que impedian el cierre correcto del molde. | PAKMOL
| 2020-11-27 | OK SE EMPIEZA FABRICACIÓN EN PET-G, PULIR REBAVA EN SALA A |  |  |  | OK
2021-02-16 |  | Montar culotes con registro |  |  | Nº5 -
| 2021-02-17 |  | Se han instalado los nuevos culotes con registro, mantienen la misma forma y medidas, tan solo varia el interior acorde a la nueva camara caliente, enviaremos caja con los culotes sin registro para fabrica. | PAKMOL
2021-02-22 |  | VER INFORME CALIDAD 22/02/2021, ESCALON EN LA BASE, LOS REGISTROS QUEDAN EN POSICIÓN DIFERENTE EN CADA TARRO, VERIFICAR PLANOS /TABLA /PIEZA. SE HAN TOCADO COTAS DE PROFUNDIDAD EN 29/06/2018 Y ALTURA CUELLO EN 04/05/2020 EL PLANO ES DE 2006
11/03/2021 taller |  | Ni los culotes salientes ni los entrantes tienen tabique de refrigeracion.- todas las punteras del lado derecho han salido con fuga de plastico.-La tuerca de la boquilla nº-6 estaba floja y clavaba sobre el culote. Facilitaria el cambio si los vasos y los culotes estubiesen fijados a la placa. | Cambiar culotes sin registro. Limpiar punteras de plastico, montar y comprobar refrigeracion. | INTERN
2021-04-06 |  | Se envia molde a Cornella por problemas con las valvulas, al principio trabajaban bien pero a medida que ha ido trabajando han ido fallando las valvulas, (como puedes ver con las muestras que enviamos adjuntas) no cierran bien haciendo teton , con mas temperatura suelen cerrar bien pero con problemas en el culo, material enganchado por demasiada temperatura y tambien de vez en cuando pierde aire teneiendo menos fuerza para el cierre de valvulas. inyección en PETG |  | INTERN
| 2021-04-09 |  | Manuel Serrano 09/04/2021 Hemos comprobado la estainqueidad del sitema neumatico de los cilindros que accionas las valvulas y existian fugas en 6 de 8, dos de ellas eran por los propios racores (Enchufes rapidos), las otras 4 eran por que estaba cominicado un circuito de refrigeracion anulado con los alojamientos de los cilindros neumaticos y se fugaba el aire perdiendo presion. hemos reparado estos anteriores y sustituido algunas junstas, se ha comprobado el sitema cilindro por cilindro despues de montado. Se han pulido de nuevo todos los culotes pues presentaban rayados. | PAKMOL
17/05/2021 Taller | 17/05/2021 Taller | La valvula D/D no funciona. | Calentar y desmontar valvulas D/D y inferior, revisar estado y juntas. comprobar paso y limpiar, montar de nuevo y comprobar funcionamiento de todas. Si volviese a pasar con esta valvula habria que comprobar el estado del cierre delantero y paso. Si vuelve a pasar con otras valvulas habria que mirar el reparto del calor en las punteras y la presion del circuito neumatico. | INTERN
19/05/2021 Taller | 19/05/2021 Taller | Vaso n-2 con una fisura, sutituir por uno falso mientras se repara. | Calentar agujas y posicionarlas detrás, desmontar placas portavasos, desmontar vaso nº-2, mecanizar tapon procedente de Cornella, para poder colocar culote y permitir el paso al noyo. Limpiar todos los culotes y recolocar todas las toricas. Montar falso vaso en posicion n-2, Montar placa portavasos, comprovar agujas, comprobar circuitos refrigeracion. | INTERN
19/05/2021 de Taller a Cornella |  | solo vaso n-2 con una fisura para reparar. |  | INTERN
20/05/2021 Taller | 20/05/2021 Taller, parte de Inyeccion | valvula D/D no funciona, taca d' aigua en punto de injeccio peça nº- 4 | Calentar punteras y posicionarlas agujas detrás, desmontar placas portavasos, verificar fuga de agua en culote nº4. Problema nº-1 Diagnostico: Todas las tuercas de las punteras, no son completamente estancas, fugan un poco de plastico en su base, el plastico va llenando la cavidad y cuando se encuentra con la torica, la reboza, perdiendo esta elasticidad, por ese motivo cada vez que se abre el molde la zona de las toricas estan llenas de plastico y hay que limpiar y cambiar toricas. Solucion: La zona de refrigeracion del culote tendria que ser independiente con su tapa, para que no hubiese contacto con el plastico, las tuercas de las boquillas tendrian que ser totalmente estancas, habria que colocar una arandela de cobre entre la tuerca de la boquilla y su portaboquillas.- Problema nº-2 la aguja D/D se bloquea. Diagnostico: Por lo visto, la aguja con la placa portavasos quitada funciona corectamente, se aprecia un desplazamiento en el punto de injeccion del culote n-1, Podria ser que esto, fuese motivo para que la aguja se quedase trabada delante, para descartar esto y saber si hay otro problema, cambiar culote nº-2 que esta bien el punto de injeccion por culote nº-1 que esta distorsionado, la proxima vez que se saque verificar si el culote puesto en la pieza D/D, tiene el punto de injeccion bien. La placa portavasos, tiene una columna de posicionamiento mas corta que las otras, los casquillos de estas columnas estan rotos tres de cuatro. Esto puede ser motivo del problema anterior. Solucion colocar columnas y casquillos nuevos adecuados al tamaño de su funcion. Otros: la pieza nº-5 y la nº-7 tienen pequeños golpes en el partaig del vaso, disimularlos.- El punto de injeccion del culote nº-5 esta recalcado.- No lo toco para no tener que pulir todo el culote. | INTERN
07/06/2021 de Taller a Cornella |  | Revisar, valvula D/D no funciona, cambiar vaso nº-2, devolver el que se saque para guardar para posibles averias en fururas ocasiones, recolocar los culotes 1y 2 en su lugar, revisando si el colocado en la fig , se ha malogrado el punto de inyeccion, y reparando ese punto en el colocado en la fig 2 si se estima conveniente. Leerse las ultimas reparaciones para saber donde estamos y que nos queda. |  | INTERN
| 2021-06-17 |  | Se desmonta valvula y boquilla averiada y colocamos en posicion y repasamos torpedo de punta. Cambiamos vaso Nº2 rajado instalando y ajustando la nueva cavidad. Pulimos todos los culotes y se les aplica un baño PVD Flubetec con la intencion de evitar que el material no se adhiera con tanta facilidad alrededor del punto de inyeccion. | PAKMOL |  | NO OK
2021-06-29 |  | Preparar per baixar a Cornella la part fitxa del motlle 1861 para rectificar el vas nou (fig 12) fora de mesures(VER INFORME 23/09/2021 ) , revisar els acabat dels culots que segueix donant problemes, ja que es forma un anell al P.I i el culotes amb registre també (mirar si els tenim nosaltres o estan a Cornella.) per modificar (treure registres)
| 2021-07-02 |  | Acondicionamos y montamos los 8 culotes de la version con registro tapando registro actual. Mecanizamos fondo de caja figura Nº12 corrigiendo profundidad de caja. Los culotes que se les aplicado Flubetech se llevarasn a decapar invirtiendo proceso y les mecanizaremos la mueca del registro. Pulimos los 8 culotes y la caja a nivel de espejo, montamos y probamos todas las refrigeraciones y puesta en marcha de camara caliente.
| 18/10/2021 Taller procedent de Injecccion sol part fixa. | Injeccion, sense informe, de paraula:Canviar els culots a culots amb registro. | Desmontar placa portavasos, desmontar culotes sin registro, limpiar placas y culotes. Cambiar toricas, Montar culotes con registro.hay pequeñas fugas en todas las punteras por la parte de abajo de las bases. Al culote nº1 con registro le falta el casquillo interior. Consultar… Mandar fabricar a Cornella casquillo nuevo.-los culotes salientes estan rayados, Nota: Este molde tiene 3/4 casquillos rotos y 2/4 columnas/guias rotas de union entre placaportavasos y placa portacamara. Los puntos de injeccion de los culotes nº1 ynº2 estan recalcados en la parte interior de un lado.Comprobar agujas, la nº1 y la nº2, funcionan mas lentamente. Apartar molde.
18/10/2021 de Taller a Cornella |  | Envio culote nº1 que le falta el casquillo, y culote nº2 con el casquillo desmontado para muestra. Devolver lo antes posible.-Tambien envio los 8 culotes salientes sin reguistro para que se les de un repaso de pulido, esto ultimo no es urgente.
19/10/2021 de Taller a Injeccion. | 19/10/2021 Taller | Recepcion de dos culotes con registro y sus casquillos montados.- | Montar los 2 culotes, montar placa portavasos. Comprobar refrigeracion, HASTA OK, MONTART Y DESMONTAR 3 VECES.
20/10/2021 de Taller a caja de versiones | 20/10/2021 Taller | Taller:Recepcion de ocho culotes sin registro y sus casquillos montados.- Comprobar y guardar.
25/10/2021 de Taller a Cornella | 25/10/2021 Taller (nomes part injeccio) | Injeccion de palabra: desmuntar i revisar sortida d'aire culotes. | Antes de desmontar revisor entre placas y veo fugas de plastico en la zona de la camara.-Calentar y desmontar placa portavasos, culotes con plastico, revisar salidas aire culotes, OK.- plastico en zona camara caliente, consulto:Mandar a Cornella. Premontar placa y colocar en caja, tapones punteras y toricas.
2021-10-25 |  | Se envia molde a Cornellà, actualmente estamos trabajando con material PMMA, culs con registro, tenemos mucho problemas para inyectar este molde, defectos continuos de marcas de union y mascas aleatorias en las piezas, hemos detectado que la cámara esta llena de material, debe limpiarse y ajustarse para no tener perdidas. Tambien se debe verificar la salida de gases de los postizos con registros. Para tener estabilidad de proceso las salidas de gases deben mejorarse. |  | Pakmol
28/10/2021 de Taller a M-40 | 28/10/2021 Taller (nomes 1/2 corredera) | Injeccion de palabra: disisimula cops. | Dos golpes en parte del hombro, corredera, pulir con piedra de ceramica y dar brillo con pasta.
2021-11-17 | 2021-11-17 | Injección: cambio a sin registro | Cambio efectuado a sin registro | Intern
2021-11-29 |  | Se envia medio molde a Cornellá, para limpiar cámara caliente , estaba en PMMA y hemos pasado a material PS.
| 2021-12-02 |  | Desmontarmos el sistema de camara caliente por completo. Desmontamos las boquillas por completo haciendo una limpieza interior de disco guia de aguja, torpedos y valvulas. Purgamos salidas de camara caliente. Limpiamos valvulas. Cambiamos juntas de cobre de estainquedad.
2021-12-16 |  | Se envia molde a Cornellá, tenemos mucho problemas al inyectar en PETG, se debe revisar: • Repasar salida de gases de la posticería culotes. • Figura 10 y 12 valvulas nok. • Partición correderas ajustar, dejan rebaba no aceptada. • Refrigeración culotes no ok, falta colocar tabiques. • Verificación temperaturas de la cámara caliente, asegurar que son reales. • Mejorar la refrigeración individual a cada figura, vasos y punzones.
2021-12-22 |  | Se envia medio molde a Cornella, despues de la última intervención el molde pierde agua, hemos intentado en dos ocasiones reparar la fuga en interno sin tener éxito.
| 2021-12-23 |  | Modificamos sistema de refrigeracion en parte fija y movil creando circuitos independientes para cada noyo y cada cavidad. Instalamos tabique divisorio de bronce en cada cavidad y culote, 8 + 8. Reparamos fugas de aire con perdida en 5 circuitos de valvulas neumaticas de camara caliente. Limpiamos restos de material en boquillas y valvulas. Comprobamos temperaturas en cada una de las 8 boquillas con termometro y notamos una diferencia entre la lectura del regulador y la boquilla de 5º menos reales salvo en una figura que existe una diferencia de 10º. El molde se prueba en fabrica y se nos avisa de fuga la parte de expulsion, vuelve al taller el mismo dia 22/12, el 23/12 se desmonta la parte movil en Pakmol, se limpia el sistema y se enrrasan tapones, se comprueban alojamientos de juntas y se sustituyen las juntas, se vuelve a probar circuito por circuito subiendo manometro hasta 30 Bars, ya no se obserba ninguna fuga.
2022-02-02 |  | Se envia molde a Cornellá, para limpieza de cámara, actualmente esta en PS inyectaremos en PMMA, mantenimiento molde, limpieza general y correderas, limpieza de gases, reparar fuga de agua, lado movil contrario operario segunda de abajo, lado fijo contrario operario las dos figuras en el culote pierden algo de agua. |  | Pakmol
| 2022-02-10 |  | Revisamos, reparamos fugas de agua. Limpieza de camara caliente desmontando boquillas por completo y limpiando cada uno de los componentes por separado. Comprobamos sistema neumatico de valvulas, desmontamos y limpiamos las 8 valvulas. Construccion e instalacion de 16 sufrideras nitruradas (Cuñas). Ajuste de correderas. | Pakmol