## MOLDE
INFORME REPARACIÓ MOTLLE
REFERÈNCIA | DENOMINACIÓ
1904 | INTERIOR TAPA 100/200 cc 4cv |  |  |  | 583
DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ | REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA | INTERN PAKMOL | DATA / PROVA Nº. | OK?
23/06/2021 Taller | 23/06/2021 Taller, solo parte movil. | Injeccio: el desenroscat esta clavat. | Desmontar placas traseras, y cojunto cremallera. Se aprecia bastantes y grandes roturas en piñon y en dientes correderas, hay trozos de metal entre ambas, cojinetes con juego y placas enfarregadas. Consultar con inyeccion, dado que hay un pedido no muy grande a realizar, se procede ha intentar hacer una reparacion, para sustituir todo lo roto en Cornella al finalizar el pedido. quitar enfaregados, extraer trozos de hierro y con rotalin reparar chafadas en dientes de cremallera y piñon, afinar con mola. cambiar juntas toricas y montar y probar refrigeracion.
2021-10-26 |  | Se envia molde a Cornellà junto con muestra del defecto, una cavidad con golpe (pieza derogada) tambien la cremallera esta clavada. |  | Pakmol
| 2021-11-16 |  | Construimos y cambiamos eje central de traccion cremallera. Soldamos y eliminamos golpe en dentado zona marcada.
| 2021-11-16 | Se recepciona el molde que viene de Cornellá |  | Intern
2021-02-03 | 2021-02-03 | Se envía molde a Cornellá por rotura de dientes de la cremallera |  | Intern
| 2022-02-11 |  | Se ha sustituido la cremallera. Ajustamos longitud eje principal sobre cojinete. Instalamos casquillo limitador de carrera posible origen de la averia. |  |  | nok
2022-02-17 |  | Envio molde a Cornellá, hemos trabajado solo 2 horas y la cremallera se ha frenado, decidimos no seguir trabajando al detectar restos de ferricha en la zona de movimiento de la cremallera.