## MOLDE
|  | INFORME REPARACIÓ MOTLLE |  | RE.RE.02
REFERÈNCIA | DENOMINACIÓ
1909/0/2 | TAPA PRIMA 200 BAIX
DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ | REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA | INTERN PAKMOL | DATA / PROVA Nº. | OK?
2020-12-17 |  | PREVENTIU MOTLLE |  | INTERN
2020-12-18 |  | cambiar a version /0/2: por deduccion, puesto que no estan marcadas. Cambiar vasos, colocar toricas nuevas y probar aguas. Desmontar cremallera, cortar y colocar una nueva por desgaste y torcida. Suavizar zonas de friccion en placas por enfaregamiento. engrasar parte cremallera/piñon.-revisar alturas segun venian en molde. | no tiene brida de seguridad. | INTERN
2020-12-21 |  | TODOS LOS VASOS ESTAN CON RALLAS, HAY QUE DEJARLO PULIDO PERFECTO YA QUE CALIDAD NO ACEPTA NINGUNA RALLA Y YA HUBO RECLAMACION DE ESTA PIEZA.
| 2021-01-04 |  | Pulido de las 2 cajas quitando rallas y acabado diamantado | PAKMOL
2021-04-01 |  | desmontar placa trasera, y compruebo que la cremallera tiene un par de dientes rotos.- S/o ; premontar y enviar a Cornella.
| 2021-04-08 |  | Manuel Serrano 08/04/2021 Se ha sustituido la cremallera por otra nueva, se han comprobado cojinetes y otros elementos del sistema de desenroscado y el funcionamiento es correcto.
14/04/2021 de taller a Cornella | 2021-04-14 | Cremallera enfarregada, sustituir tornillo piña de union a cilindro. Sigo pensando lo que ya decia en este mismo informe en la fecha 05/03/2021 y ademas creo que es el motivo de la averia.
| 2021-04-22 |  | Manuel Serrano 22/04/2021 Instalamos cremallera nueva. Repasamos fresando la cavidad guia por donde actua cremallera pues esta muy justa. Cambiamos cojinete trasero. Fresamos colisos de centrado en placa portacilindro. Ajustamos y suavizamos funcionamiento.
04/05/2021 Taller | 04/05/2021 Taller | Cambiar de version de 0/3 a 0/2 | El molde viene con el cilindrico hidrahulico montado.- Al no tener grupo hidrahulico, y estar las roscas estropeadas, solo para desmontar el cilindro 3H.-la placa con los vasos de esta version se guarda montada, junto con las placas portanoyos de otras versiones y los noyos de esta version en una caja, por deduccion, puesto que no estan marcados. Los noyos tanto salientes como entrantes, tienen un simple tubo de cobre como refrigeracion, con lo que al desmontarlos se desparrama gran cantidad de agua en el suelo. Desmontar placa portavasos, cambiar toricas, montar y comprobar refrigeraciones.-desmontar mecanismo cremallera, quitar golpes y enfarregadas, engrasar.- Desmontar placa portanoyos, cambiar noyos, toricas montar y comprobar refrigeracion. Reparar piña de union a cilindro bloqueada y tornillo con rosca estropeada, poner nuevo y repasar rosca de union. Repasar rosca vastago cilindro, quitar golpes y achanflanar. | INTERN
30/09/2021 de Taller a Inyeccion m-19 | 29/09/2021 Taller | Manuel Sanchez: de palabra, verificar si el 1909 tiene la version 0/2 | Molde con version /0/3 montada. Cambiar a version /0/2: vasos marcados, casquillos marcados, punzon marcado, pero esta ultimo no coincide en su totalidad con la muestra que me entregan. Cambiar vasos, colocar toricas nuevas y probar aguas. Cambiar punzones y placas gruesos punzones, cambiar toricas, montar completo, engrasar cremallera y probar circuitos, ok. Cambiar parte de tornilleria.Nota: "Hay que comprobar primeras piezas en Calidad" | INTERN
04/10/2021 De Taller a Injeccion, (solo parte movil) | 04/10/2021 Taller, (solo parte movil) | Sin informe; fuga de agua. | Desmontar placas traseras y cremallera, el estado de las toricas se ve bien, se ponen nuevas se monta y se prueba, pierde la de arriba, se vuelve a desmontar se desmonta placa intermedia de la parte superior, se le cambian las toricas y se ponen 0,5mm superiores a su medida, se monta y se prueba, sigue perdiendo la de arriba, se cambian los racorajes de entrada y salida, se vuelve a desmontar y se intercambian la placa de arriba con la de abajo, cambiando toricas, se vuelve a montar, se prueba, va bien, se deja un rato con presion, ok.- Obs.
| 2021-10-08 |  | Molde llega con motivo que despues de reparado en taller interno y comprobando no pierde agua, sin embargo poco despues de ponerlo en la inyectora si pierde de nuevo, procemos: Se desmontan los noyos y las tapetas, comprobamos que los noyos no esten agrietados, sustituimos todas las juntas notando que las cuatro traseras bajo los discos de suplemento son de medida algo superior a lo que corresponde a su alojamiento. Limpiamos componentes, volvemos a montar y comprobamos a 20 Bars en frio. Calentamos bloque atemperando con soplete hasta que el agua se calienta y sube a 25 Bars, continua sin perdes. Luego accionamos a mano mecanismos emulando movimiento en maquina, sigue sin perder. Ruego se pruebe de nuevo y se nos informe del resultado pues todas las pruebas realizadas en Pakmol han resultado correctas. Con el presente adjunto imagenes y video de lo expuesto.
21/10/2021 De Taller a Injeccio | 20/10/2021 Taller | De palabra: probar cambiar punzon central por el otro que hay. | Desmontar placas traseras y cremallera, el estado de las toricas muy mal por lo poco que han trabajado, se sustituyen.- Los noyos centrales que se sacan, desde que se pusieron, empiezan a rallarse, coloco los otros que hay, con un poco de grasa especial (aunque al estar enfarregados, es facil que salga suciedad). Nota: Los que hay y monto, estan bastante enfarregados, de diametro hacen algo mas de 0,15mm, y son 0,08mm mas largos, la cabeza es 0,5mm mas gruesa con lo que hay que cambiar los gruesos de disco.- Cambio discos, uno de ellos ya tiene la rosca del tubo de refrigeracion medio estropeada, hay agua alrededor de las toricas, monto todo, compruebo circuito "ok" cierro molde y pinto numeros en amarillo. Si el noyo sustituido es OK, dejar nota para marcarlo en cuando vuelva al taller.
22/10/2021 DE taller a Cornella |  | Taller: aparte del molde, dejo en una caja de carton los dos noyos centrales que habia montados 0/2 mas sus discos de apriete.
2021-10-22 |  | Se envia molde a Cornellà, las piezas presentan rebabas en el culote anillo central y el punto de inyección nok deja una marcha no aceptada por calidad. Se entregan muestras a Manuel Serrano.
| 2021-11-21 |  | Construimos e instalamos casquillo templado y rectificado en zona de diametro superior donde filtraciones con el proposito de eliminar rebabas. Rectificamos diametro de ajuste en camisas roscadas. Soldamos y rehacemos puntos de entrada a Ø1.1. Enviamos a nitrurar de nuevo los componentes camisas y noyos dureza en capa externa 0.15mm a 60/62Hrc
| 2021-11-23 | Se recepciona 4 culotes 4 anillas y las placas versión B + el molde. |  | Intern
2022-02-14 | 2022-02-14 | Verificar versión para hacer pruebas | La versión montada es la 0/2 | Intern