## MOLDE
|  | INFORME REPARACIÓ MOTLLE |  | RE.RE.02
REFERÈNCIA | DENOMINACIÓ
1910 | CUBILETE 200ml
DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ | REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA | INTERN PAKMOL | DATA / PROVA Nº. | OK?
2020-07-07 |  | No clipa correctamente, aumento del diametro exterior (Vease Informe adjunto)
| 2020-07-10 | El informe adjunto hace alusion a que el borde del cubilete roza con la tapa, ademas es evidente por el aumento en cotas de diametro exterior sin modificacion alguna. El motivo como bien se ve en las fotos inferiores del informe de no clipar correctamente se debe a que entra forzado no se aloja en el exterior como corresponde. Modificamos geometria de anclaje intentando ajustarnos mejor a la forma del anclaje del tarro T-106. -Hemos soldaldo zona de clipado y torneado de nuevo. -Hemos pulido pequeño escalon en la parte inferior de los noyos que corresponde a la reparacion anterior.
2020-07-13 |  | Es munten les peces amb cola perquè no girin els cubilets, s´envien mostres al client per homologació. Es retorna el motlle a Pakmol per eliminar que girin, manca informe corresponent de la darrera modificació de Pakmol.
2020-09-07 |  | Es retorna el motlle a Cornellà, els cubilets encara giren, he adjutat mostres de totes les combinacions.
| 2020-09-09 | Disminuimos diametro exterior del anclaje 0.10, despues de analizar las muestras vemos que es muy poquo lo que precisa de apriete, con esta correccion de 0.10 deberia de ser suficiente si poner en riesgo el montaje o el roce con la tapa.
2020-09-14 |  | Continua girando despues de rebajar los 0.10 |  |  | Nº. 3 13/07/20
| 2020-09-15 | Volvemos a rebajar diametro exterior 0.20 |  |  | Nº.4 03/09/20
2020-09-17 |  | FIGURA 2 CONTINUA GIRANT. FIGURA 1 NO GIRA, FEM COMANDA AMB LA FIGURA 1 SÍ NO HEM DONEU INSTRUCCIONS CONTRÀRIES I RETORNEM EL MOTLLE.
07/10/2021 De Taller a Cornella. | 05/10/2021 Taller | Taller: revisar motlle en llista de previsió mensual, sense etiqueta. | Molde muy sucio y oxidado, pasar por las cubas, Hay un extractor telescopico roto y estropeado su alojamiento, cambiarlo y reparar alojamiento, quitar golpes varios en placas, suavizar dos columnas enfarregadas y sus casquillos. Pintar brida de seguridad y cambiar tornillo.Reponer casquillo extraviado.limpiar molde y cambiar todas sus toricas y racors, comprobar refrigeracion, ok.-Repasar roscas y cambiar gran parte de la tornilleria.-La cavidad "B" esta anulada con una pieza. Esto ultimo, ya esta indicado en el punto anterior de este informe, consulto, me dicen que envie el molde a Cornella.
2021-10-07 |  | Se envia molde a Cornellà, para realizar intervenciones pendientes de fecha 17092020, revisar informe de calidad.
Nº. 5