## MOLDE
INFORME REPARACIÓ MOTLLE
REFERÈNCIA | DENOMINACIÓ
1944 | TARRO T22-B 2º FASE FINAL 2cv
DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ | REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA | INTERN PAKMOL | DATA / PROVA Nº. | OK?
2020-07-20 |  | Modificaciones despues de segunda prueba.
| 2020-07-30 |  | Se alarga la pieza 1mm por la parte superior extendiendo el cuello. Rebajamos noyo en diametro 0.25mm a fin de ajustar proforma a segunda fase (Molde de acabado, mucha olgura) Pulimos noyos y culotes. Agrandamos asiento de valvula pues las valvulas quedaban escondidas.
2020-09-07 |  | Valvulas con rebaba
| 2020-09-10 |  | Ajustamos cono de asiento de valvula pues no coinciden los grados, normalmente CPM siempre emplea 20º, en esta ocasión no sabemos por que estaban a 18º, lo hemos corregido y ajustado la altura de cierre adelantando la carrera de las valvulas lo que ha ganado al rectificar el asiento.
2020-09-16 |  | Valvulas con rebaba
| 2020-09-17 |  | Volvemos a verificar haciendo otras mediciones y vemos que las valvulas quedan retrasadas 0.6 (Les falta carrera) rebajamos casquillos de tope 0.7 a fin de que avance la valvula. Una de las 2 figuras tenia el punto de inyeccion con la parte delantera ovalada y deformada, lo hemos soldado y corregido, luego se han pulido los dos culotes de nuevo.
Decision en reunion 16/10/2020 cambio de forma
| 2020-11-06 |  | Hacemos 2 nuevos postizos de cavidad mas culotes adecuandonos a los criterios de mejora acordados en reunion en fabrica del 16/10.
2021-01-15 |  | NO ES PODEN COMPACTAR LES PRE-FORMES, QUEDEN TOTALMENT AGAFADES AL CASQUILLO D´EXPULSIÓ, NO ES PODENT TREURE AMB ROBOT, DE FET TAMPOC SURTEN NÍ TIVANT A MÀ. |  |  | Nº1 15-18/01/21 | NO OK
|  | ENVIEM MOSTRES A TALLER DE LES PRE-FORMES SENSE COMPACTAR ( BOMBOLLES ) I COMPACTADES, NO PODEM PROVAR LA SEGONA FASE SÍ LA PRIMERA NO VA SEGUIDA I COMPACTADA, DONCS LES MIDES RESULTANTS DE LES PREFORMES NO SERAN CORRECTES, ENVIEM EL MOTLLE DE LA PRE-FORMA A CORNELLÀ. |  |  | Nº1 15-18/01/21 | NO OK
2021-01-18 |  | Manel recorda que això ja ens va passar amb l´altre model de Bi-injecció del T-65, i sí no recordo malament es va solucionar amb sistema pneumàtic per ajudar a l´expulsió, mira els teus arxius i enviame´ls, jo no els tinc i no podem treballar de memòria. |  |  | Nº1 15-18/01/21 | NO OK
| 2021-01-29 |  | Hemos comprobado la geometria y la unica zona que pensamos que pueda retener la pieza en el casquillo de expulsion es en la zona del extremo del cuello, modificamos ligeramente la geometria aumentando radio y dando conicidd en los angulos mas pobres.
2021-02-25 |  | ENS PASSA EL MATEIX QUE A LA DARRERA PROVA: NO ES PODEN COMPACTAR LES PRE-FORMES, QUEDEN TOTALMENT AGAFADES AL CASQUILLO D´EXPULSIÓ, NO ES PODEN TREURE AMB ROBOT, DE FET TAMPOC SURTEN NÍ TIVANT A MÀ, QUAN S´EXPULSA LA PEÇA COMPACTADA QUEDA EMBOTIDA A LA ZONA DEL CASQUILLO. AJUSTAR TAMBÉ PUNTS D´INJECCIÓ. |  |  | Nº2 05/02/2021 | NO OK
2021-12-14 | 2021-12-22 | Las muestras hacen craking en zona de clipaje. INFORME CALIDAD 17/06/2021 Y 26/08/2021 | Se regruesa zonas de clipado en corredra aumentando espesor en las zonas en que ha sido posible. Se rectifica la particion en los noyos para evitar 0.9mm de escalon en extremo boca del tarro. | PAKMOL |  | NO OK
2022-01-19 |  | La piezas siguen hacendo craking en zona de clipaje. Los tarros quedan rechupados. INFORME CALIDAD 19/01/2022
08/022022 |  | Se envia molde a Cornellá, modificar molde para evitar craking prueba crema. |  | Pakmol
| 2022-02-17 |  | Aumentamos Øext 0.1, Repasamos pulido clipaje a nivel espejo. Enrrasamos en noyo pequeño escalon que se forma en la boca del tarro. Nota: En las muestras enviadas notamos por comparativa que el material en la boca de este tarro es mucho mas fragil que sus analogos mono inyeccion. En siguiente prueba deberiamos hacer varios variando temperaturas.