## MOLDE
|  | INFORME REPARACIÓ MOTLLE |  | RE.RE.02
REFERÈNCIA | DENOMINACIÓ
1965 | INTERIOR TAPA ALTA 50ml DIAMANTE 2cv
DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ | REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA | INTERN PAKMOL | DATA / PROVA Nº. | OK?
25/03/2021 taller |  | Abrir molde, y verificar estado.- Por lo visto y a falta de verificar movimientos en el taller por el tamaño y peso del molde, parece hallarse en buen estado, aunque parece que la ultima modificacion que se le hizo al molde no fue probada con el molde en produccion.
17/05/2021 de Taller a Cornella | 14/05/2021 taller | Fig dalt xafa la rosca. | Abrir molde y verificar estado, pequeños golpes en la parte de los vasos, falta un tirante, falta brida de seguridad. Hay un defecto al principio de la rosca, en los dos filetes de la pieza de arriba que proboca que cuando desenrosca esta quede laminada.
17/05/2021 de Taller a Cornella |  | Reparar rosca pieza de arriba, disimular golpes en los vasos, colocar tirante que falta, montar brida de seguridad del molde.
| 2021-05-26 |  | Reparar golpe en dentado de la caja. Quitar golpe en una de las figuras al final de rosca. Poner tirante que faltaba. Sincronizar desenroscado..
14/06/2021 Taller a estanteria | 14/06/2021 Taller | Revisar molde en pasillo | Abrir molde y verificar visual, falta brida de seguridad Fabricar pintar y montar). Sigue habiendo el mismo defecto al principio de la rosca, en los dos filetes de la pieza de arriba.
16/06/2021 de estanteria a Cornella | 16/06/2021 de estanteria a Cornella | Enviar a Cornella, Reparar rosca pieza de arriba..-en el principio de entrada de los dos filetes de la rosca de la pieza de arriba, el primer tramo del filete tiene menor profundidad, creando un negativo en el desenroscado/desmoldeo de la pieza y que embute la cresta del perfil de la rosca. | Poner la parte desenroscado en horizontal, y correr la cremallera para que la rosca salga en su totalidad, donde empieza la rosca en la parte mas cercana a la placa esta el problema, marcado en rotulador, esta en las dos entradas de la misma pieza.
| 2021-07-19 |  | Se ha reparado las 6 entradas y salidas de rosca en los dos noyos. Pulido completo de noyos.