## MOLDE
INFORME REPARACIÓ MOTLLE
REFERÈNCIA | DENOMINACIÓ
M-2016 | TARRO AIRLESS 50ml 2cv
DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ | REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA | INTERN PAKMOL | DATA / PROVA Nº. | OK?
| 2021-08-30 |  | Se entrega molde nuevo para primera prueba. Junto a este informe se acompaña la siguiente documentacion : Planos de conjunto. Plano de pieza.
2021-09-01 |  | Primera prueba de molde. Funcionamiento molde ok, pero tenemos problemas con la unión de material debido al punzon de la base. Se realizan varias pruebas de molde con temperaturas y velocidades pero la linea de union permanece en pieza, se envian muestras para valorar conjuntamente acciones de mejora. Tambien se debe mejorar la zona de válvula de cierre para que quede enrrasada. Ver posibilidad de tener un estudio/simulación de llenado de pieza.
| 2021-09-07 |  | Recortamos noyo de respiracion para taladrar y presentar muestras. Despues de presentar muestras iniciales se procedera a cambiar el sistema de toma de aire pasando de ser un agujero en el culota a una pequeña regata en rosca de tapa.
2021-09-21 | 2022-01-24 |  | Cambiamos diseño de sistema de respiracion del tarro pasando a instalar postizos rectangulares en noyos y correderas, ahora el tarro obtendra aire por la parte superior del clipaje. En anterior orificio por el reverso permanecera anulado como en la ultima prueba.
2022-02-07 | 2022-02-07 | Se recepciona molde | Molde recepcionado | Intern