## MOLDE
INFORME REPARACIÓ MOTLLE
REFERÈNCIA | DENOMINACIÓ
M-2018 | Valvula Airless
DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ | REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA | INTERN PAKMOL | DATA / PROVA Nº. | OK?
2021-09-09 |  | 1º prueba de molde, tenemos problemas con la parte de la seta de la pieza, no desmoldea bien del molde, tambien algunas piezas presentan rebabas, no hemos podido ajustar el proceso. En paralelo con el equipo debemos valorar como trabajar con robot . Se envia molde y piezas muestra |  | PAKMOL
| 2021-09-10 |  | Modificamos sistema de expulsion pasando a dos etapas, inicialmente expulsor exterior (camisa) e interior actuaban a la vez, o sea, los dos al mismo tiempo. Ahora se ha convertido a secuencial con una diferencia de 2mm, primero actuara la camisa de la parte superior estirando ligeramente de la pieza y luego empujara el expulsor central por el centro. | PAKMOL
2021-09-16 |  | Realizamos 2ª prueba de molde, hemos conseguido sacar algunas muestras de una cavidad pero sin expulsar la pieza, las sacamos a mano del molde, continuamos teniendo problemas al expulsar la pieza estas se rompen dejando parte de la pieza en el molde. Se envia molde y muestras a Cornellà. |  | PAKMOL
| 2021-09-20 |  | Modificamos forma de salida de negativo. Pulimos interiores. Extraemos restos de material en el interior de las figuras. Entregamos molde para realizar la tercera prueba, hemos preparado un pequeño util para poder extraer los resto en caso que se ropiese o quedase algun resto. Tambien hemos preparado una arandela que se montaria en el extremo de del percutor aumentando la distancia de intervalo entre la primera y la segunda exoulsion pasando de 2mm actuales a un retardo de 4mm.
2021-09-27 |  | Asiste Manuel Serrano a la prueba y comprueba problemas al expulsar las piezas.
| 2022-01-18 |  | Modificamos sistema de expulsion fabricando grupo casquillo percutor guiado con efecto de doble expulsion