## 2021
INFORME REPARACIÓ MOTLLE
REFERÈNCIA | DENOMINACIÓ
2021 | TARRO T-22 V.Extraible 50ml 6 CV
DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ | REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA | INTERN PAKMOL | DATA / PROVA Nº. | OK?
| 2021-02-03 |  | Se entrega Molde para primera prueba. Las cajas continuan siendo las mismas en las 6 figuras que las anteriores que compartian con T-22 estandar en M-1714, todo el resto si es nuevo excepto en la Nº4. La figura Nº4 es la antigua. Se ha modificado ligeramente la profundidad y curvatura del alojamiento del cubilete para evitar la interferencia en el montaje (Adjuntaremos plano, tambien en la Nº4) | PAKMOL | nº1 03/02/2021 | NO OK
2021-02-03 |  | RETORNEM EL MOTLLE PER AJUSTAR LES CORREDERES CORRECTAMENT. 05/02/2021 PARAMETROS MAQ 7 MATERIAL PS
| 2021-02-05 | MANCA INFORME DE PAKMOL. | MANCA INFORME DE PAKMOL. | PAKMOL
2021-02-05 |  | AJUST CORREDERES MOLT MILLORAT, NO ÉS PERFECTE PERÒ SÍ PENSO ES PODEN PRESENTAR MOSTRES ALS INTERESSATS AMB AQUEST NOU MODEL, ARA MATEIX ESTEM FABRICANT 200 PECES AMB ELS PARÀMETRES IDÈNTICS A LA PRIMERA PROVA, DE CARA DILLUNS ES FARAN PROVES INTENTANT MILLORAR EL CICLE SENSE AFECTAR EL DIMENSIONAL I EL MUNTATGE SÍ LES PROVES D´AVUÍ SÓN CORRECTES
2021-02-05 |  | 05/02/2021 PARAMETROS MAQ 7 MATERIAL PS 08/02/2021 INFORME CALIDAD |  |  | nº 2 05/02/2021 | NO OK
2021-02-09 |  | 09/02/2021 PARAMETROS MAQ 7 MATERIAL PS 10/02/2021 INFORME CALIDAD |  |  | nº 3 09/02/2021 | NO OK
| 2021-02-18 |  | Repasamos ajuste de correderas y rebajamos tope central que continua obstaculizando cierre. Retocamos tope resalte de clipado del bloqueo giro cubilete con el proposito minimizar juego. Subimos noyos 0.30 a fin de evitar que interfiera el fondo del cubilete pues con la deformacion se ha presentado este problemas en las figuras 3,4 y numero uno tras unos dias de reposo. | PAKMOL
2021-02-25 |  | 23/02/2021 PARAMETROS MAQ 51 MATERIAL PS 25/02/2021 INFORME CALIDAD |  |  | nº 4 25/02/2021 | NO OK
2021-02-26 |  | 25/02/2021 PARAMETROS MAQ 51 MATERIAL PS 26/02/2021 INFORME CALIDAD |  |  | nº 5 26/02/2021 | NO OK
2021-02-26 |  | Surt un cristalizat al cul, que per proceses no marxa. Despres de fer varies proves creiem que te poca conicitat i que esta ratllat. Per aixo sembla que surti cristalitzat. Es va trucar a Manel de Pak Mol i ja esta al corrent del que s'ha de fer pulir bordes de les paret del culs i vas. Repasar sortides de gasos que estiguin OK i si cal fer-ne
| 2021-03-18 |  | Repasamos salida de gases disminuyendo longitud de estrangulamiento. Hemos modificado el angulo de salida y radio del culote seguiendo instrucciones de Dpto.Inyeccion. Borramos y remarcamos numeracion en posicion correcta. | PAKMOL | Nº 6 24/03/2021 | NO OK
| 2021-03-22 | 2 columnas guias correderas rotas | Desmontar placa, extraer columnas rotas y montar de recambio. Cambiar tornillos estirados. Comprobar refrigeracion. | INTERNO | Nº 6 24/03/2021 | NO OK
2021-03-26 |  | Revisar cotas, evitar el movmiento cubilete y que toque, hacer plano definitivo. Repasar el molde para evitar el cristalizado y otros ajustes del hombro y rebavas en los puntos de inyección ver Informe Calidad 26/03/2021
| 2021-07-07 |  | Se repasan las pequeñas rebabas que hemos detectado en las correderas. Se ha repasado el clipaje de las correderas de la pieza Tarro Nº3 con el proposito de minimizar juego vertical en cubilete. Se ha pulido alrrededor de los culote zonas. Retornamos molde para hacer pruebas en PET-G | PAKMOL | INFORME CALIDAD 2021_0_0_2021_07_16 Tarro 50 REFILL PS Y 2021_0_0_2021_07_19 Tarro 50 REFILL PETG maq 43 | NOK PS NOK PETG
2021-09-28 |  | A peticion de Manuel Sanchez.:Molde M-2021, lo enviamos a Cornellà para cambio de versión.
2022-01-31 | 2022-02-01 |  | Montamos version Refill. Comprobamos cierre de correderas, ajustamos valvula que se habia salido de guia, limpiamos asientos de valvulas comprobando alturas. Comprobamos estanqueidad circuitos neumaticos e hidraulicos. | PAKMOL
2022-02-03 | 2022-02-03 | Tres punzones no refrigeran bien y dan problemas al inyectar | las 3 cavidades con problemas presentan un fallo. El serpentin de refrigeración está colado y tiene holgura dentro del punzón. Se le aplican gruesos a los 3 serpentines para que el agua llegue hasta la punta del punzón | Intern